## Planilha Orçamentária
|  | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | [6 empty] | Data: | 10/052022
ORÇAMENTO - REDE DE ÁGUA BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Obra: CONSTRUÇÃO DA REDE ÁGUA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA
BDI Equipamentos (%)
Endereço: BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Referência: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS -27/04/2023 S/ DESONERADA; TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 27/04/2023- S/ DESONERAÇÃO (T135) (CUSTOS DIRETOS); TABELA SINAPI S/DESONERAÇÃO 13/04/2023 TABELA SANEAGO_22-04 | [7 empty] | BDI Redes de Esgoto (%) |  | 23.5%
Técnico Responsável: Eng. EDJAIMES MAGALHAES DE ARAUJO FILHO - CREA 1019109025/D- GO | [7 empty] | BDI Rodoviárias (%)
Extensão da rede: 3.340,56m
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. TABELADO | BDI | PR. UNIT. COM BDI | QUANT. | VALOR (R$) | PESO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO
1.1 | 103639 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 314,85 RUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 314.83 | 23.5% | 388.815 | 6 | 2332.8903 | 0.7585%
1.2 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS M2 AS ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 597.53 | 23.5% | 737.9495 | 30.6 | 22581.2562 | 7.342%
1.3 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO | M | 4.76 | 23.5% | 5.8786 | 3340.56 | 19637.816 | 6.385% | 12146.3
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1.4 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 119.42 | 23.5% | 147.4837 | 66 | 9733.9242 | 3.165%
1.5 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) (5 MESES X 22 DIAS X 4H) | H | 28.11 | 23.5% | 34.7158 | 264 | 9164.9844 | 2.98%
Subtotal | [7 empty] | SUB TOTAL | 63450.8711 | 20.63%
3 |  |  | REDE DE ÁGUA
3.1 | 12769 | SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARAAGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UNID | 92.2 | 23.5% | 113.867 | 220 | 25050.74 | 8.145%
3.2 | 95634 | SINAPI | kIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL UN CR 251,78 DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/ | UNID | 251.7 | 23.5% | 310.8495 | 220 | 68386.89 | 22.24%
3.3 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO UN CR 21,71 E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 21.71 | 23.5% | 26.8118 | 220 | 5898.607 | 1.918%
3.4 | 97124 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 0.82 | 23.5% | 1.0127 | 3340.56 | 3382.9851 | 1.1%
3.5 | 9873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 31.98 | 23.5% | 39.4953 | 3340.56 | 131936.4194 | 42.9%
3.6 | 94702 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 110 X 60 MMM | UNID | 239.91 | 23.5% | 296.2888 | 2 | 592.5777 | 0.1927%
3.7 | 1845 | SINAPI | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UNID | 45.45 | 23.5% | 56.1307 | 10 | 561.3075 | 0.1825%
3.8 | 7048 | SINAPI | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UNID | 30.55 | 23.5% | 37.7293 | 18 | 679.1265 | 0.2208%
3.9 | 6028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UNID | 113.12 | 23.5% | 139.7032 | 6 | 838.2192 | 0.2725%
3.10 | 81070 | AGETOP | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UNID | 19.34 | 23.5% | 23.8849 | 12 | 286.6188 | 0.0932%
3.11 | 3825 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UNID | 18.33 | 23.5% | 22.6375 | 60 | 1358.253 | 0.4416%
3.12 | ORÇ |  | Válvula Redutora Pressão Água Modelo Pn-25 2.1/2 | UNID | 2574.25 | 23.5% | 3179.1987 | 1 | 3179.1987 | 1.034%
3.13 | II.08.2 | SANEAGO / AGETOP | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIAM 60CM (CHAMINÉ) e 90CM (BALÃO) INCL. ANEL E TAMPÃO - PROFUNDIDADE 1,50M | UNID | 1575.2095 | 23.5% | 1945.3837 | 1 | 1945.3837 | 0.6325%
Subtotal | [7 empty] | SUB TOTAL | 244096.3266 | 79.37%
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | TOTAL | 307547.1978 | 100%
ENG. CIVIL EDJAIMES MAGALHAES DE ARAUJO FILHO
CREA 1019109025/D GO

## Memorial de Cálculo (hidden)
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | [6 empty] | Data:
2023-11-07
MEMORIAL DE CÁLCULO - REDE COLETORA DE ESGOTOS E ÁGUA LOTEAMENTO OSWALDO JOSE DE SOUZA
Obra: CONSTRUÇÃO DA REDE ÁGUA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Endereço: BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Referência: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZ./2018 DESONERADA; TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18- COM DESONERAÇÃO (T135) (CUSTOS DIRETOS); TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO JULHO/2019
Técnico Responsável: Eng. EDJAIMES MAGALHAES DE ARAUJO FILHO - CREA 1019109025/D- GO
Extensão da rede: 3.340,56m
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | ITENS DE CÁLCULO |  |  |  |  | CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | COMPRIMENTO | ALTURA |  |  | TOTAL
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 314,85 RUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 2 |  |  | 6 | Comprimento x Altura
1.2 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS M2 AS ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 7.2 | 4.25 |  |  | 30.6 | Comprimento x Largura
1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO | M | 3340.56 |  |  |  | 3340.56 | Extensão da rede conforme projeto
1.4 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22 | 1 |  | 66 | Cronograma 3meses x 22 dias por mês x 1 hora por dia
1.5 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) (5 MESES X 22 DIAS X 4H) | H | 3 | 22 | 4 |  | 264 | Cronograma 3 meses x 22 dias por mês x 4 horas por dia
2 | REDE DE ESGOTO |  | EXTENSÃO | LARGURA/QTD. | PROFUNDIDADE MÉDIA | DIÂMETRO | TOTAL
2.1 | #REF! | M3 |  |  |  |  | #REF! | Conforme memorial de cálculo
| #REF! | M3 |  |  |  |  | #REF! | Conforme memorial de cálculo
2.2 | #REF! | M2 |  |  |  |  | #REF! | Conforme memorial de cálculo
2.4 | #REF! | M3 |  |  |  |  | #REF! | Conforme memorial de cálculo
2.5 | #REF! | UNID |  |  |  |  | #REF! | Uma unidade para cada ramal de ligação predial
2.6 | #REF! | UNID |  |  |  |  | #REF! | Uma unidade para cada Início de trecho (legenda TI do projeto)
2.7 | #REF! | UNID |  |  |  |  | #REF! | Uma unidade para cada ramal de ligação predial
2.8 | #REF! | UNID |  |  |  |  | #REF! | Uma unidade para cada ramal de ligação predial
2.9 | #REF! | M |  |  |  |  | #REF! | Média de 9m de tubo para cada ramal de ligação predial (conforme projeto)
2.10 | #REF! | M |  |  |  |  | #REF! | Extensão da Rede mais troncos verticais de visita para TIL de passagem (146 unid) e TIL de início de trecho (27 unid)
2.12 | #REF! | UNID |  |  |  |  | #REF! | 31 unid conforme projeto
2.13 | #REF! | UNID |  |  |  |  | #REF! | 10unid conforme projeto
| #REF! | UNID |  |  |  |  | #REF! | 9unid conforme projeto
2.14 | #REF! | UNID | 146 | 27 | 22 |  | 50 | CONFORME PROJETO
2.15 | #REF! | UNID |  |  |  |  | #REF! | 03 unid conforme projeto
Eng. Civil RODOLFO ANTONIO FERREIRA DIAS JR
CREA 17955/D - GO

## Composições (hidden)
|  |  | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |  |  |  | Data:
2023-11-07
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Obra: CONSTRUÇÃO DA REDE ÁGUA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Endereço: BAIRRO NOVA ESPERANÇA
Referência: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS -27/04/2023 S/ DESONERADA; TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 27/04/2023- S/ DESONERAÇÃO (T135) (CUSTOS DIRETOS); TABELA SINAPI S/DESONERAÇÃO 13/04/2023 TABELA SANEAGO_22-04
Técnico Responsável: Eng. EDJAIMES MAGALHAES DE ARAUJO FILHO - CREA 1019109025/D- GO
Extensão da rede: 3.340,56m
ITEM |  | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT. TABELADO | QUANT. | VALOR (R$)
1 | SANEAGO | II.09.5 | INSTALAÇÃO DE TIL RADIAL DN 100
1.1 | 0011 | AGETOP | MONTADOR | H | 13.4 | 0.71 | 9.514
1.2 | 0004 | AGETOP | PEDREIRO | H | 13.4 | 0.036 | 0.4824
1.3 | 0005 | AGETOP | SERVENTE | H | 8.2 | 0.234 | 1.9188
1.4 | 0008 | AGETOP | AJUDANTE | H | 8.2 | 0.7 | 5.74
1.5 | 0032 | AGETOP | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 9.85 | 0.0117 | 0.11525
1.6 | 0104 | AGETOP | AREIA MÉDIA | M3 | 82.85 | 0.2705 | 22.4109
1.7 | 1215 | AGETOP | CIMENTO PORTLAND COMUM CP-32 | KG | 0.39 | 2.7 | 1.053
1.8 | 2386 | AGETOP | PEDRA BRITADA No 01 | M3 | 85.36 | 0.0144 | 1.2292
1.9 | 30032 | AGETOP | BETONEIRA ELETRICA 320L | H | 2.74 | 0.0117 | 0.032058
1.10 | 7274 | SINAPI | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM | UND | 44.73 | 1 | 44.73
|  |  |  | PREÇO/UND |  | TOTAL | 87.2256
2 | SANEAGO | II.09.3 | INSTALAÇÃO DE TIL RADIAL DN 150
2.1 | 0011 | AGETOP | MONTADOR | H | 13.4 | 0.71 | 9.514
2.2 | 0004 | AGETOP | PEDREIRO | H | 13.4 | 0.036 | 0.4824
2.3 | 0005 | AGETOP | SERVENTE | H | 8.2 | 0.234 | 1.9188
2.4 | 0008 | AGETOP | AJUDANTE | H | 8.2 | 0.7 | 5.74
2.5 | 0032 | AGETOP | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 9.85 | 0.0117 | 0.11525
2.6 | 0104 | AGETOP | AREIA MÉDIA | M3 | 82.85 | 0.2705 | 22.4109
2.7 | 1215 | AGETOP | CIMENTO PORTLAND COMUM CP-32 | KG | 0.39 | 2.7 | 1.053
2.8 | 2386 | AGETOP | PEDRA BRITADA No 01 | M3 | 85.36 | 0.0144 | 1.2292
2.9 | 30032 | AGETOP | BETONEIRA ELETRICA 320L | H | 2.74 | 0.0117 | 0.032058
2.10 | 7276 | SINAPI | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, | UND | 105.36 | 1 | 105.36
|  |  |  | PREÇO/UND |  | TOTAL | 147.8556
2 | SANEAGO | II.09.3 | INSTALAÇÃO DE TIL DE PASSAGEM DIRETADN 100
2.1 | 0011 | AGETOP | MONTADOR | H | 13.4 | 0.3 | 4.02
2.2 | 0004 | AGETOP | PEDREIRO | H | 13.4 | 0.028 | 0.3752
2.3 | 0005 | AGETOP | SERVENTE | H | 8.2 | 0.182 | 1.4924
2.4 | 0008 | AGETOP | AJUDANTE | H | 8.2 | 0.3 | 2.46
2.5 | 0032 | AGETOP | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 9.85 | 0.0091 | 0.089635
2.6 | 0104 | AGETOP | AREIA MÉDIA | M3 | 82.85 | 0.0084 | 0.69594
2.7 | 1215 | AGETOP | CIMENTO PORTLAND COMUM CP-32 | KG | 0.39 | 2.1 | 0.819
2.8 | 2386 | AGETOP | PEDRA BRITADA No 01 | M3 | 85.36 | 0.0112 | 0.95603
2.9 | 30032 | AGETOP | BETONEIRA ELETRICA 320L | H | 2.74 | 0.0091 | 0.024934
2.10 | 7274 | SINAPI | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, | UND | 33.18 | 1 | 33.18
|  |  |  | PREÇO/UND |  | TOTAL | 44.1131
3 | SANEAGO | II.09.3 | INSTALAÇÃO DE TIL DE PASSAGEM DIRETADN 150
3.1 | 0011 | AGETOP | MONTADOR | H | 13.4 | 0.3 | 4.02
3.2 | 0004 | AGETOP | PEDREIRO | H | 13.4 | 0.028 | 0.3752
3.3 | 0005 | AGETOP | SERVENTE | H | 8.2 | 0.182 | 1.4924
3.4 | 0008 | AGETOP | AJUDANTE | H | 8.2 | 0.3 | 2.46
3.5 | 0032 | AGETOP | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 9.85 | 0.0091 | 0.089635
3.6 | 0104 | AGETOP | AREIA MÉDIA | M3 | 82.85 | 0.0084 | 0.69594
3.7 | 1215 | AGETOP | CIMENTO PORTLAND COMUM CP-32 | KG | 0.39 | 2.1 | 0.819
3.8 | 2386 | AGETOP | PEDRA BRITADA No 01 | M3 | 85.36 | 0.0112 | 0.95603
3.9 | 30032 | AGETOP | BETONEIRA ELETRICA 320L | H | 2.74 | 0.0091 | 0.024934
3.10 | 7276 | SINAPI | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, | UND | 105.36 | 1 | 105.36
|  |  |  | PREÇO/UND |  | TOTAL | 116.2931
4 | SANEAGO | II.09.17 | PROTEÇÃO PARA TIL (SEM FORNECIMENTO DE ANEL / TAMPÃO)
4.1 | 0004 | AGETOP | PEDREIRO | H | 13.4 | 0.028 | 0.3752
4.2 | 0005 | AGETOP | SERVENTE | H | 8.2 | 0.182 | 1.4924
4.3 | 2804 | AGETOP | AREIA GROSSA | M3 | 90 | 0.0084 | 0.756
4.4 | 0104 | AGETOP | AREIA MÉDIA | M3 | 82.85 | 0.0084 | 0.69594
4.5 | 1215 | AGETOP | CIMENTO PORTLAND COMUM CP-32 | KG | 0.39 | 2.1 | 0.819
4.6 | 2386 | AGETOP | PEDRA BRITADA No 01 | M3 | 85.36 | 0.0112 | 0.95603
4.7 | 30008 | AGETOP | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS | H | 83.79 | 0.2132 | 17.864
4.8 | 42703 | AGETOP | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM | UND | 58.65 | 1 | 58.65
4.9 | 47004 | AGETOP | TAMPÃO E ANEL EM CONCRETO PRÉ MOLDADO | UND | 587.89 | 1 | 587.89
|  |  |  | PREÇO/UND |  | TOTAL | 669.4986
5 | SANEAGO | II.08.2 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIAM 60CM (CHAMINÉ) e 90CM (BALÃO) INCL. ANEL E TAMPÃO - PROF. 1,50M
5.1 | 0006 | AGETOP | ARMADOR | H | 13.4 | 0.4524 | 6.0622
5.2 | 0010 | AGETOP | CARPINTEIRO | H | 13.4 | 0.5655 | 7.5777
5.3 | 0004 | AGETOP | PEDREIRO | H | 13.4 | 3.8713 | 51.8754
5.4 | 0005 | AGETOP | SERVENTE | H | 8.2 | 22.0837 | 181.0863
5.5 | 0032 | AGETOP | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 9.85 | 0.7719 | 7.6032
5.6 | 2442 | AGETOP | ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") | KG | 3.98 | 4.524 | 18.0055
5.7 | 0102 | AGETOP | ARAME RECOZIDO 18 | KG | 6.75 | 0.0905 | 0.61087
5.8 | 2804 | AGETOP | AREIA GROSSA | M3 | 90 | 0.8199 | 73.791
5.9 | 1215 | AGETOP | CIMENTO PORTLAND COMUM CP-32 | KG | 0.39 | 229.5624 | 89.5293
5.10 | 1263 | AGETOP | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | L | 11.87 | 0.0641 | 0.76087
5.11 | 1858 | AGETOP | PONTALETE 3"x3" | M | 5.24 | 1.4326 | 7.5068
5.12 | 1968 | AGETOP | SARRAFO 10cm | M | 2.06 | 0.5768 | 1.1882
5.13 | 2386 | AGETOP | PEDRA BRITADA No 01 | M3 | 85.36 | 1.3371 | 114.1349
5.14 | 1863 | AGETOP | PREGO 18X30 | KG | 5.99 | 0.0754 | 0.45165
5.15 | 2023 | AGETOP | TABUA PARA FORMA 30cm | M | 5.63 | 0.8181 | 4.6059
5.16 | 12531 | SINAPI | ANEL DE CONCRETO ARMADO DIAM 60cm ALT 40cm | UND | 52.32 | 1 | 52.32
5.17 | 12547 | SINAPI | ANEL DE CONCRETO ARMADO DIAM 100cm ALT 50cm | UND | 112.25 | 1 | 112.25
5.18 | 11649 | SINAPI | LAJE EXCENTRICA DN 1,10m FURO 0,60m E=12cm | UND | 225.19 | 1 | 225.19
5.19 | 47004 | AGETOP | TAMPÃO E ANEL EM CONCRETO PRÉ MOLDADO | UND | 587.89 | 1 | 587.89
5.20 | 31062 | AGETOP | CAMINHÃO MUNK COM CESTO | H | 133.19 | 0.195 | 25.972
5.21 | 30034 | AGETOP | VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm | H | 1.26 | 0.0113 | 0.014238
5.22 | 30047 | AGETOP | SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA | H | 1.72 | 0.1697 | 0.29188
5.23 | 30032 | AGETOP | BETONEIRA ELETRICA 320L | H | 2.74 | 0.8522 | 2.335
5.24 | 30036 | AGETOP | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | H | 92.16 | 0.0451 | 4.1564
|  |  |  | PREÇO/UND |  | TOTAL | 1575.2095
Eng. Civil RODOLFO ANTONIO FERREIRA DIAS JR
CREA 17955/D - GO

## Cronograma
| SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO | [7 empty] | F01/01
| Cronograma Físico-Financeiro REDE DE ÁGUA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA | [7 empty] | Data: | 2022-05-10
Obra: CONSTRUÇÃO DA REDE ÁGUA DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA
,
Endereço: BAIRRO NOVA ESPERANÇA | [9 empty] | 23.5%
Referência: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS -27/04/2023 S/ DESONERADA; TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 27/04/2023- S/ DESONERAÇÃO (T135) (CUSTOS DIRETOS); TABELA SINAPI S/DESONERAÇÃO 13/04/2023 TABELA SANEAGO_22-04
Técnico Responsável: Eng. EDJAIMES MAGALHAES DE ARAUJO FILHO - CREA 1019109025/D- GO
ITEM | SERVIÇOS | Predecessora | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | VALOR DOS | PESO
|  |  | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SIMPL | ACUM | SERV. ( R$ ) | %
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO | - | 40% | 40% | 30% | 70% | 30% | 100% | 63450.8711 | 20.63%
1.2 | REDE DE ÁGUA |  | 30% | 30% | 35% | 65% | 35% | 100% | 244096.3266 | 79.37%
| SUB-TOTAL ACUMULADO (COM BDI) |  | 98609.2465 |  | 104468.9757 |  | 104468.9757 |  | 307547.1978 | 100%
Eng. Civil EDJAIMES MAGALHAES DE ARAUJO
CREA 1019109025/D - GO